แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก

เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

เพื่อให้การบริหารจัดการเงินอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ คณะทำงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ดังนี้

- เงินสนับสนุนโครงการ

๑.๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (สถาบันแม่ข่าย) จ่ายเงินอุดหนุนวิจัยทั้งจำนวนที่ได้รับจาก สกอ. ให้กับสถาบันต้นสังกัดของนักวิจัยที่ได้รับทุน

๑.๒ สถาบันต้นสังกัดจ่ายเงินให้หัวหน้าโครงการหลังจากหัวหน้าโครงการทำสัญญารับทุนกับสถาบันต้นสังกัด ในการจ่ายเงินทุน แบ่งจ่ายเป็น ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ ให้จ่ายร้อยละ ๕๐ ของเงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ เมื่อทำสัญญารับทุน

งวดที่ ๒ ให้จ่ายร้อยละ ๔๐ ของเงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ เมื่อสถาบันแม่ข่ายได้รับรายงานความก้าวหน้าบทที่ ๑- ๔  และจัดส่งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัยแล้วเห็นว่าโครงการมีความก้าวหน้า สถาบันแม่ข่ายจะดำเนินการแจ้งให้สถาบันต้นสังกัดเบิกจ่ายได้

งวดที่ ๓ ให้จ่ายร้อยละ ๑๐ ของเงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ เมื่อสถาบันแม่ข่ายได้รับรายงานฉบับสมบูรณ์และจัดส่งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลรายงานฉบับสมบูรณ์แล้วเห็นชอบ สถาบันแม่ข่ายจะดำเนินการแจ้งให้สถาบันต้นสังกัดเบิกจ่ายได้

หากผู้รับทุนจัดส่งรายงานวิจัยฉบับร่างช้ากว่า ๙๐ วัน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ     โดยมิได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในความล่าช้าเพื่อขอขยายเวลาดำเนินการต่อสถาบันต้นสังกัด สถาบันต้นสังกัดจะต้องแจ้งระงับการจ่ายเงินงวดที่ ๓ โดยผู้รับทุนต้องส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายใน ๓๐ วัน หากไม่ดำเนินการผู้รับทุนจะต้องส่งเงินคืนทั้งหมดให้แก่ผู้ให้ทุนภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่รับแจ้ง

๑.๓ หากไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้รับทุนสามารถยื่นอนุมัติขอขยายเวลาต่อสถาบันต้นสังกัดก่อนวันสิ้นสุดโครงการฯ เพื่อเสนอขออนุมัติจากสถาบันแม่ข่ายโดยขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน      ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๖ เดือน หากครบกำหนดการขอขยายเวลาแล้วไม่สามารถดำเนินการวิจัยให้เสร็จสิ้นได้   ผู้รับทุนจะต้องส่งเงินทุนอุดหนุนงานวิจัยทั้งหมดให้แก่ผู้ให้ทุน

- การรายงานผลการดำเนินการ ให้หัวหน้าโครงการจัดส่งรายงานผลการดำเนินการให้สถาบันต้นสังกัด ดังนี้

๒.๑ รายงานผลการดำเนินการใน ๕ เดือนแรกนับจากวันลงนามในบันทึกข้อตกลงหรือวันที่หัวหน้าโครงการได้รับเงินจากผู้ให้ทุนตามรูปแบบที่กำหนด โดยเป็นรายงานผลการศึกษาอย่างน้อย ๒๐%

๒.๒ รายงานฉบับสมบูรณ์ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ตามระยะเวลาที่ระบุในโครงการที่ได้รับอนุมัติ ผู้รับทุนจะต้องจัดส่งรายงานตามรูปแบบที่กำหนด โดยจัดส่งรายงาน “ฉบับร่าง” จำนวน ๓ ชุด ให้สถาบันแม่ข่ายพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และจัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  จำนวน ๕ เล่ม        หลังจากผู้ทรงคุณวุฒิปรับแก้แล้วภายใน ๑ เดือน พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน ๑ แผ่น มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (แม่ข่าย)

- การประเมินผลการดำเนินการ

๓.๑ มีการติดตามการดำเนินงาน ณ สถานที่ปฏิบัติจริง โดยคณะทำงานโครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากและหรือผู้ทรงคุณวุฒิ

๓.๒ ประเมินรายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์ ตามรูปแบบการประเมินรายงาน      โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ คน ที่เป็นผู้ประเมินโครงการวิจัยก่อนการอนุมัติทุน โดยสถาบันแม่ขายเป็นผู้ดำเนินการ ประมวลผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายเงินอุดหนุนงวดที่ ๒

๓.๓ สถาบันต้นสังกัดสรุปผลการประเมินโครงการทุนโครงการเสนอที่ประชุมคณะทำงานโครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก

๓.๔ ให้หัวหน้าโครงการนำเสนอผลการดำเนินการของโครงการในการสัมมนาทางวิชาการประจำปีของเครือข่ายฯ

- การเก็บหลักฐานการใช้จ่ายเงินโครงการ

หัวหน้าโครงการเป็นผู้เก็บหลักฐานการใช้จ่าย โดยจะต้องเก็บรักษาไว้เพื่อการตรวจสอบ             หรือให้เป็นไปตามระเบียนของหน่วยงาน